УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы

Муниципального района «Горный улус»  
№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  муниципальной  программы | «Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный  исполнитель | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» |
| Соисполнители, участники | МКУ «Дирекция единого заказчика МР «Горный улус», Горный эксплуатационный газовый участок УГРС АО «Сахтранснефтегаз», Горный филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)». |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25.10.2017 года №2165 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы»;  - распоряжение Главы муниципального района «Горный улус» от 22.11.2018 № 312/01-02 «О разработке муниципальной программы «Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы». |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы:  - Развитие системы газоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства Горного улуса;  - повышение качества жизни и уровня комфортности населения, проживающего в населенных пунктах Горного улуса, за счет газификации частных домовладений и жилищного строительства;  - улучшение экологической обстановки, связанной со снижением объемов использования твердого топлива.  Задачами Программы являются:  - газификация населенных пунктов улуса;  - перевод котельных на газовое топливо;  - обеспечение устойчивой и экономической работы коммунальной теплоэнергетики района;  - стимулирование внедрения энергосберегающих и ресурсоснабжающих технологий; |
| Комплексы мероприятий Программы | Основные комплексы мероприятий Программы:  - газификация с.Бердигестях, с.Дикимдя;  - перевод на газовое топливо котельных с.Бердигестях, с.Дикимдя;  - автономная газификация с.Магарас сжиженным газом;  - разработка схем газоснабжения населенных пунктов с.Бердигестях, с.Дикимдя, с.Магарас. |
| Основные показатели (индикаторы) Программы | Перечень основных показателей (индикаторов):  - количество газифицированных населенных пунктов улуса (единиц);  - количество котельных в населенных пунктах улуса переведенных на газовое топливо (единиц);  - протяженность построенных внутрипоселковых газовых сетей (километров);  - количество домовладений, получивших возможность подключиться к сетям газоснабжения, за отчетный год (единиц);  - количество разработанных схем газоснабжения населенных пунктов района (единиц). |
| Сроки и этапы Реализации Программы | Программа реализуется с 2019 по 2023 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы | Общий прогнозный объем финансирования Программы – 1 342 340,31 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 108 140,66 тыс. рублей;  2020 год – 418 194,29 тыс. рублей;  2021 год – 324 631,90 тыс. рублей;  2022 год – 309 886,73 тыс. рублей;  2023 год – 166 886,73 тыс. рублей.  объем средств Федерального бюджета – 652 345,26 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 102 500,00 тыс. рублей;  2020 год – 102 500,00 тыс. рублей;  2021 год – 120 147,50 тыс. рублей;  2022 год – 160 421,60 тыс. рублей;  2023 год – 160 421,60 тыс. рублей.  объем средств Государственного бюджета РС(Я) – 540 808,30 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 57 700,00 тыс. рублей;  2020 год – 91 300,00 тыс. рублей;  2021 год – 189 284,70 тыс. рублей;  2022 год – 134 886,80 тыс. рублей;  2023 год – 67 636,80 тыс. рублей.  объем средств из бюджета МР «Горный улус» – 25 604,74 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 1 767,74 тыс. рублей;  2020 год – 3 175,00 тыс. рублей;  2021 год – 6 850,00 тыс. рублей;  2022 год – 8 081,00 тыс. рублей;  2023 год – 5 731,00 тыс. рублей.  объем средств из Внебюджетных источников – 248 796,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 226 546,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 250,00 тыс. рублей;  2022 год – 22 000,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые индикаторы) | К 2023 году:  - перевод 12 котельных в населенных пунктах улуса на газовое топливо;  - увеличение количества газифицированных населенных пунктов улуса к 2023 году, до 6 ед.;  - увеличение протяженности построенных внутрипоселковых газовых сетей к 2023 году до 137,6 км;  - увеличение количества домовладений, получивших возможность подключиться к сетям газораспределения природного газа, до 2850 ед.;  - разработка схемы газоснабжения 3-х населенных пунктов улуса. |

# 1. Характеристика состояния газификации Горного улуса

Газификация на территории Горного улуса осуществляется в рамках Государственной программой Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы» (далее – государственная Программа).

Газификация населенных пунктов Горного улуса осуществляется от трассы действующего газопровода «Мастах - Берге – Якутск» по объекту «Магистральный газопровод к с.Бердигестях Горного улуса РС(Я)». За 2007 - 2017 годы газифицированы села Бясь-Кюель, Кюерелях, Асыма, завершено строительство магистрального газопровода к с.Бердигестях. Ведется строительство АГРС с.Бердигестях с плановым завершением до конца 2018 года. Всего по улусу газифицировано 402 жилых домов, переведено на газовое топливо 3 котельных, а также газифицировано всего 14 объектов социального, сельскохозяйственного и административного назначения.

Природный газ поставляется в 3-х населенных пунктах с.Бясь-Кюель, с.Кюерелях, с.Асыма, построено и введено в эксплуатацию 192,7 км. газовых сетей (37,7 км внутрипоселковых и 155 км межпоселковых газовых сетей).

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация газификации с.Бердигестях Горного улуса. Начиная с 2019 года планируется выполнить строительно-монтажные работы внутрипоселковых газовых сетей, а также перевод существующих котельных на газовое топливо.

В рамках реализации данной Программы планируется выполнение следующих мероприятий:

- Завершение проектирования и строительство внутрипоселковых газовых сетей с.Бердигестях;

- Перевод на газовое топливо котельных населенных пунктов;

- Проектирование и строительство межпоселкового газопровода «Бердигестях – Дикимдя»;

- Проектирование и строительство внутрипоселковых сетей с.Дикимдя;

- Проектирование и строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилых кварталов для многодетных семей в микрорайоне «ПМК» и «Заречный» с.Бердигестях;

- Проектирование и автономная газификация с.Магарас;

- Газификация новых образуемых жилых кварталов в ранее газифицированных населенных пунктах Горного улуса.

Газификация территорий муниципального района «Горный улус» имеет огромное значение как для населения, так и для объектов коммунальной инфраструктуры.

Перед органами местного самоуправления стоит важная задача - обеспечить жителей населенных пунктов улуса эффективно работающей системой газоснабжения, перевести на современное топливо жилищную и коммунальную сферы. Современное и экологически чистое топливо - природный газ - имеет весьма важные преимущества. Возможность подключения к газовым сетям позволяет значительно улучшить качество жизни сельских жителей, улучшить обеспечение теплом жилых помещений при снижении расходов на теплоснабжение.

Государственной программой Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25.10.2017 № 2165, предусматривается дальнейшее проведение мероприятий по газификации населенных пунктов Республики, в том числе населенных пунктов Горного улуса.

# 2. Цели и задачи Программы

Одним из приоритетных направлений успешного функционирования инженерной инфраструктуры населенных пунктов является развитие системы газоснабжения улуса.

Программа разработана в целях:

- развитие системы газоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства Горного улуса;

- повышение качества жизни и уровня комфортности населения, проживающего в населенных пунктах улуса, за счет газификации частных домовладений и жилищного строительства;

- улучшение экологической обстановки, связанной со снижением объемов использования твердого топлива.

Программа разработана для реализации следующих задач:

- газификация населенных пунктов улуса;

- перевод котельных на газовое топливо;

- обеспечение устойчивой работы коммунальной теплоэнергетики улуса;

- газификация новых образуемых жилых кварталов в ранее газифицированных населенных пунктах Горного улуса;

# 3. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Конечные результаты определяются в совокупности по итогам реализации мероприятий по газификации населенных пунктов улуса, предусмотренных настоящей Программой. В результате реализации мероприятий Программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономических эффектов:

- перевод 12 котельных в населенных пунктах улуса на газовое топливо;

- увеличение количества газифицированных населенных пунктов улуса к 2023 году, до 6 ед.;

- увеличение протяженности построенных (фактически проложенных) внутрипоселковых газовых сетей к 2023 году до 137,6 км;

- увеличение количества домовладений, получивших возможность подключиться к сетям газораспределения природного газа, до 2850 ед.;

- разработка схем газоснабжения 3 населенных пунктов улуса.

# 4. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств.

Достижение целей и задач Программы планируется оценить по следующим показателям (индикаторам) Программы:

- количество газифицированных населенных пунктов улуса (единиц);

- количество котельных в населенных пунктах улуса переведенных на газовое топливо (единиц);

- протяженность построенных внутрипоселковых газовых сетей (километров);

- количество домовладений, получивших возможность подключиться к сетям газораспределения природного газа, за отчетный год (единиц);

- количество разработанных схем газоснабжения населенных пунктов района (единиц).

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

# 

# 5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2019 по 2023 годы.

# 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств осуществляется за счет Федерального бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также местного бюджета муниципального района «Горный улус».

Общий прогнозный объем финансирования Программы – 1 461 199,74 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 388 513,74 тыс. рублей;

2020 год – 196 975,00 тыс. рублей;

2021 год – 316 532,20 тыс. рублей;

2022 год – 325 389,40 тыс. рублей;

2023 год – 233 789,40 тыс. рублей.

объем средств Федерального бюджета – 645 990,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 102 500,00 тыс. рублей;

2020 год – 102 500,00 тыс. рублей;

2021 год – 120 147,50 тыс. рублей;

2022 год – 160 421,60 тыс. рублей;

2023 год – 160 421,60 тыс. рублей.

объем средств Государственного бюджета РС(Я) – 540 808,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 57 700,00 тыс. рублей;

2020 год – 91 300,00 тыс. рублей;

2021 год – 189 284,70 тыс. рублей;

2022 год – 134 886,80 тыс. рублей;

2023 год – 67 636,80 тыс. рублей.

объем средств из бюджета МР «Горный улус» – 25 604,74 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 1 767,74 тыс. рублей;

2020 год – 3 175,00 тыс. рублей;

2021 год – 6 850,00 тыс. рублей;

2022 год – 8 081,00 тыс. рублей;

2023 год – 5 731,00 тыс. рублей.

объем средств из Внебюджетных источников – 248 796,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 226 546,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год – 250,00 тыс. рублей;

2022 год – 22 000,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей.

Прогнозная информация по ресурсному обеспечению реализации Программы с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, а также по годам реализации Программы приведена в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Оценка расходов из средств Федерального и государственного бюджетов на 2019 – 2023 годы дана расчетно. Общий расчет расходов бюджета МР «Горный улус» может корректироваться исходя из фактически сложившейся экономической ситуации, с последующим внесением изменений и дополнений в Программу. Объемы бюджетного финансирования за счет местного бюджета уточняются при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год.

# 8. Анализ рисков реализации Программы

Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов Программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на сроках реализации мероприятий в государственной программе Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы».

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий Программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета муниципального района. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем, может отразиться на реализации ряда мероприятий Программы.

К правовым рискам реализации Программы можно отнести:

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровне);

- риски, связанные с судебными спорами (заказчика и подрядчика при строительстве газопроводов-отводов и ГРС, газопроводов для газификации жилищного фонда).

Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности, реализации права законодательной инициативы муниципального района и участия в разработке законодательства Республики Саха (Якутия), а также посредством обеспечения защиты прав муниципального района в судебном порядке.

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию Программы.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации Программы предусматриваются следующие:

- формирование системы управления Программой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия Управление архитектуры и строительства муниципального района «Горного улуса» с органами исполнительной власти Республики в деятельности по газификации населенных пунктов Горного улуса;

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

- совершенствование механизмов по газификации населенных пунктов улуса посредством нормативного правового регулирования;

- проведение ежегодной корректировки показателей (индикаторов) и мероприятий Программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию Программы;

- использование новых методов (форм) по газификации, в том числе посредством муниципально-частного партнерства.

# 9. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий Программы, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Для единого подхода к выполнению всех мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы – Управлением архитектуры и строительства МР «Горный улус».

В целях контроля и исполнения Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию Программы;

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- готовит необходимую документацию для реализации Программы;

- осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

- совместно с соисполнителями Программы готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

- вносит по согласованию с соисполнителями Программы предложения о внесении изменений в Программу;

Соисполнители Программы осуществляют следующие полномочия:

- участвуют в разработке проекта Программы;

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- вносят ответственному исполнителю Программы предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

- представляют ответственному исполнителю Программы сведения, необходимые для подготовки годового отчета;

Внесение изменений в Программу в части изменения мероприятий Программы, их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется по инициативе ответственного исполнителя и (или) соисполнителей Программы в связи с изменениями объемов выделяемых средств из бюджетов других уровней, сокращением финансирования вследствие кризисных явлений в экономике, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа показателей (индикаторов) Программы либо во исполнение поручений главы муниципального района «Горный улус».

В случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации Программы ответственный исполнитель обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии с изменениями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы»

| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Срок  реализации | Непосредственный результат реализации комплекса мероприятий | Последствия невыполнения комплекса мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация населенных пунктов Горного улуса (проектирование и строительство объектов). | | | | |
| 1.1. | Завершение разработки проектно- сметной документации для строительства объекта - Внутрипоселковые газовые сети с.Бердигестях Горного улуса РС(Я) (2 пусковой комплекс); | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2019-2020 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 1.2. | Строительство объекта - Внутрипоселковые газовые сети с.Бердигестях Горного улуса РС(Я) (1 пусковой комплекс); | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2019-2021 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 1.3. | Строительство объекта - Внутрипоселковые газовые сети с.Бердигестях Горного улуса РС(Я) (2 пусковой комплекс); | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2021-2023 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 1.4. | Разработка проектно- сметной документации для строительства объекта – Межпоселковый газопровод высокого давления «Бердигестях – Дикимдя»; | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2020 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 1.5. | Строительство объекта – Межпоселковый газопровод высокого давления «Бердигестях – Дикимдя»; | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2021 | Наличие возможности строительства внутрипоселковых газовых сетей | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 1.6. | Разработка проектно- сметной документации для строительства объекта - Внутрипоселковые газовые сети с.Дикимдя Горного улуса РС(Я); | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2021-2022 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 1.7 | Строительство объекта - Внутрипоселковые газовые сети с.Дикимдя Горного улуса РС(Я); | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2022-2023 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 2. | Перевод на газовое топливо котельных населенных пунктов Горного улуса | | | | |
| 2.1. | Проведение проектно-изыскательских работ, получение положительного заключения государственной экспертизы по переводу котельных в с.Бердигестях | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус», ГУП «ЖКХ РС(Я)» | 2019 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 2.2. | Проведение работ по переводу котельной в с.Бердигестях на газовое топливо | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус», ГУП «ЖКХ РС(Я)» | 2019-2021 | Перевод котельной на природный газ, улучшение экологической обстановки | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 2.3. | Проведение проектно-изыскательских работ, получение положительного заключения государственной экспертизы по переводу котельной в с.Дикимдя | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус», ГУП «ЖКХ РС(Я)» | 2021 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 2.4. | Проведение работ по переводу котельной в с.Дикимдя на газовое топливо | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус», ГУП «ЖКХ РС(Я)» | 2022 | Перевод котельной на природный газ, улучшение экологической обстановки | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 3. | Автономная газификация с.Магарас Горного улуса | | | | |
| 3.1. | Проведение проектно-изыскательских работ, получение положительного заключения государственной экспертизы по газификации с.Магарас | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2021 | Получение положительного заключения государственной экспертизы, необходимого для проведения строительных работ | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 3.2. | Проведение работ по газификации с.Магарас | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2022-2023 | Перевод частных домовладений на сжиженный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 4. | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов Горного улуса | | | | |
| 4.1. | Разработка схемы газоснабжения населенного пункта с. Бердигестях | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2019 | Подготовка схемы газоснабжения, необходимой для начала проектирования внутрипоселковых газовых сетей | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 4.2. | Разработка схемы газоснабжения населенного пункта с. Дикимдя. | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2022 | Подготовка схемы газоснабжения, необходимой для начала проектирования внутрипоселковых газовых сетей | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 4.3. | Разработка схемы газоснабжения населенного пункта с. Магарас. | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2022 | Подготовка схемы газоснабжения, необходимой для начала проектирования внутрипоселковых газовых сетей | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 5. | Газификация новых жилых кварталов в ранее газифицированных населенных пунктах Горного улуса | | | | |
| 5.1. | Газификация жилого квартала в с.Кюерелях Горного улуса | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2020 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 5.2. | Газификация жилого квартала в с.Бясь-Кюель Горного улуса | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2020 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |
| 5.3. | Газификация жилого квартала в с.Асыма Горного улуса | Управление архитектуры и строительства МР «Горный улус» | 2022 | Перевод частных домовладений на природный газ, улучшение качества жизни и уровня комфортности населения, улучшение экологической обстановки | Невыполнение сроков реализации муниципальной программы ««Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Газификация населенных пунктов муниципального района «Горный улус» на 2019 – 2023 годы»

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 (текущий) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество газифицированных населенных пунктов улуса. | единиц | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Количество котельных в населенных пунктах улуса переведенных на газовое топливо | единиц | 3 | 10 | 13 | 13 | 14 |
| 3 | Протяженность построенных внутрипоселковых газовых сетей; | километров | 37,7 | 52,5 | 67,3 | 82,1 | 107,9 |
| 4 | Количество домовладений, получивших возможность подключиться к сетям газоснабжения, за отчетный период; | единиц | 402 | 1138 | 1476 | 2141 | 2701 |
| 5 | Количество разработанных схем газоснабжения населенных пунктов улуса. | единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_